«Утверждаю»

Директор МОУ СОШ №9

им. Р. В. Лонкунова

____________ Э. С. Симонова

«___» ___________ 2010 г.

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 им. Р. В. Лонкунова»

2010 – 2011 учебный год

| Направления деят-ти Сроки | Нормативное обеспечение | Кадровое обеспечение | Финансовое обеспечение | Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение | Организационно-информационное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь - октябрь | 1. Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО» - отв.: зам. директора по УМР И. С. Бравина 2.Разработка Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО - отв.: зам. директора по УМР И. С. Бравина | 1.Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС – директор Симонова Э. С. 2.Разработка и утверждение плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов – рук. МО Иванова А. Е. | 1.Семинар для бухгалтеров по вопросам финансового обеспечения введения ФГОС НОО – отв. Нургалиева А. Ю. 2.Составление сметной документации на финансирование материально-технического, учебно-методического обеспечения введения ФГОС – директор Симонова Э. С. | Мониторинг материально-технической базы: -соответствие учебного и учебно-наглядного оборудования - оснащение учебных кабинетов, библиотеки и административных помещений - наличие условий для организации внеучебной деятельности - отв.: зам. директора по УМР И. С. Бравина | Планирование комплекса мероприятий по формированию готовности родителей к обучению детей по ФГОС – рук. МО Иванова А. Е. |
| Ожидаемые результаты | Приказ Положение | Аналитическая справка План-график | Семинар, сметы | Аналитическая справка | План мероприятий |
| Ноябрь-декабрь | Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности - отв.: зам. директора по УМР И. С. Бравина | Организация и проведение семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. Участие учителей начальных классов в модульных курсах (1 модуль) – рук. МО Иванова А. Е. | Формирование ФОТ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО – директор Симонова Э. С., ФЭО МРУО | 1.Мониторинг учебно-методического обеспечения учебного процесса и внеурочной деятельности 2.Разработка плана мероприятий по обеспечению соответствия материально-технической, учебно-методической базы требованиям ФГОС - отв.: зам. директора по УМР И. С. Бравина, рук. МО Иванова А. Е. | Разработка и запуск раздела сайта: ФГОС НОО для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП НОО – учитель информатики Фёдоров И. Ю |
| Ожидаемые результаты | Аналитическая справка Перечень ресурсов | План методической работы | Разработка тарификационного списка на 2 полугодие 2011 г. | Аналитическая справка План мероприятий | Раздел сайта |
| Январь-февраль | Разработка оптимальной модели организации внеурочной деятельности – рук. МО Иванова А. Е. | Участие учителей начальных классов в модульных курсах (2 модуль) – рук. МО Иванова А. Е. | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): - нормативное подушевое бюджетное финансирование ОУ, реализующего ФГОС НОО – директор Симонова Э. С., МРУО | Реализация плана мероприятий по обеспечению учебно-методической базы требованиям ФГОС – отв.: зам. директора по УМР И. С. Бравина | Проведение родительских собраний с целью подготовки родительской общественности к процессам модернизации образовательной системы в условиях введения ФГОС – рук. МО Иванова А. Е. |
| Ожидаемые результаты | Модель организации внеурочной деятельности | Удостоверения КПК | Внесение изменений и дополнений в локальные акты | Оформление заявок Заключение договоров | Протоколы проведения родительских собраний |
| Март-апрель | Разработка и утверждение образовательного (учебного) плана на 2010-2011 учебный год. Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начальных классов. Разработка и утверждение программы формирования УУД - отв.: зам. директора по УМР И. С. Бравина, рук. МО | Организация и проведение семинаров по проблемам введения ФГОС НОО - отв.: зам. директора по УМР И. С. Бравина | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников ОУ, реализующих ФГОС НОО – директор Симонова Э. С., МРУО | Реализация плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы требованиям ФГОС - отв.: зам. директора по УМР И. С. Бравина | Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО – рук. МО Иванова А. Е. |
| Ожидаемые результаты | Образовательный (учебный) план Программы | Повышение профессиональной компетенции учителей | Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующих установление НСОТ и обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. | Оформление заявок Заключение договоров | Пресс-релизы, статьи, интервью, обзоры, репортажи и др. |
| Май-июнь | Разработка и утверждение программы формирования здорового и безопасного образа жизни - отв.: зам. директора по УВР Данилова Т. Н. | Создание базы данных об учителях начальных классов (курсовая подготовка, уровень профессионального образования и квалификации, наличие навыков продвинутого пользователя ИКТ, уровень соответствия новым требованиям) – учитель информатики Фёдоров И. Ю. | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): - стимулирование труда, установление доплат и размеры премирования в ОУ – отв.: председатель профкома Аверьянова Г. Н. | Комплектование информационно- библиотечного центра ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО – отв.: библиотекарь Николаева А. И. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС НОО - отв.: зам. директора по УМР И. С. Бравина |
| Ожидаемые результаты | Программа | База данных | Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующих установление НСОТ и обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. | Перечень образовательных ресурсов, медиатеки | Размещение информации на сайте. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход и результаты подготовки к введению ФГОС |
| Июль-август | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ в связи с введением ФГОС НОО - директор Симонова Э. С. | Расстановка кадров – отв.: директор Симонова Э. С. | 1.Провести анализ использования бюджетных средств 2. Разработать план по привлечению дополнительных источников финансирования ОУ – отв.: зав. хоз. Владимирова А. Е. | Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений – отв.: директор Симонова Э. С. | Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей для обеспечения организации внеурочной деятельности обучающихся – отв.: директор Симонова Э. С. |
| Ожидаемые результаты | Пакет нормативно-правовых документов, локальных актов | Информационная справка о количественном и качественном составе педагогических работников. | План мероприятий, направленных на эффективное планирование расходов бюджетных средств и привлечение доп. источников финансирования | Информация о соответствии материально-технической, учебно-методической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | Договоры с учреждениями дополнительного образования детей |